## Лист1
Мероприятия по подготовке объекта "ул. 8 марта д.22"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.678
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 8 | 1.056
12 | Смена вентилей | шт | 0 | 0
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 30 | 7.08
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 29 | 2.407
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 2 | 0.6
24 | Заготовка песка | м3 | 0 | 0
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 2.25
28 | Окраска цоколя | м2 |  | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 |  | 0
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 13.393
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. 8 марта д.18"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.6786
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 10 | 1.5
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 25 | 5.9
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 0 | 0
24 | Заготовка песка | м3 | 3 | 1.419
25 | Утепление подъездов | шт | 4 | 0.8
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 |  | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 |  | 0
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 9.619
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. 8 марта д.24/5"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.024
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 4 | 0.6
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 1 | 2.5
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 0 | 0
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 12 | 0.996
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 12 | 3.6
24 | Заготовка песка | м3 | 0 | 0
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 0 | 0
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 7.696
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. 8 марта д.24"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.625
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 4 | 0.6
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 20 | 4.72
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 5 | 0.415
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 2 | 0.6
24 | Заготовка песка | м3 | 0 | 0
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 3
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 18 | 1.602
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 10.937
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. 8 марта д.9"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 4.1677
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 12 | 1.8
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 0 | 0
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 0 | 0
24 | Заготовка песка | м3 | 0 | 0
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 0 | 0
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 1 | 1.2
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 3
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. 8 марта д.22/3"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.695
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 7 | 1.05
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 17 | 4.012
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 15 | 1.245
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 88 | 31.68
20 | 'мягкой | м2 | 88 | 31.68
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 0 | 0
24 | Заготовка песка | м3 | 0 | 0
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 18 | 1.602
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 39.589
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Горького д.13/2"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.709
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 5 | 0.75
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 10 | 2.36
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 5 | 0.415
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 1 | 0.3
24 | Заготовка песка | м3 | 3 | 1.419
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 18 | 1.602
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 1 | 1.2
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 3 | 3.45
32 | Смена ламп | шт | 2 | 0.36
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 11.856
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Коммунальная д.10"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 3.666
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 10 | 1.32
12 | Смена вентилей | шт | 8 | 1.2
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 30 | 7.08
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 2 | 0.6
24 | Заготовка песка | м3 | 0.5 | 0.2365
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | 0 | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 1.5
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 0 | 0
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 20 | 3.6
33 | Смена выключателей | шт | 1 | 0.042
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 15.5785
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Неделина д.26"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.697
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 0.756
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 6 | 0.9
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 1 | 2.5
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 0 | 0
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 30 | 10.8
20 | 'мягкой | м2 | 30 | 10.8
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 0 | 0
24 | Заготовка песка | м3 | 0 | 0
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | 0 | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 18 | 1.602
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 0 | 0
33 | Смена выключателей | шт | 1 | 0.042
34 | Смена светильников | шт | 4 | 2.024
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 18.624
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Первомайская д.64"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.709
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 6 | 0.9
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 1 | 2.5
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 25 | 5.9
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 10 | 1.25
23 | Остекление | м2 | 4 | 1.2
24 | Заготовка песка | м3 | 0.2 | 0.0946
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт |  | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 3
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 12 | 1.068
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 10 | 1.8
33 | Смена выключателей | шт | 2 | 0.084
34 | Смена светильников | шт |  | 0
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 11.8446
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Горького д.12"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 4.761
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 0 | 0
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 0 | 0
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 4 | 1.2
24 | Заготовка песка | м3 | 0.3 | 0.1419
25 | Утепление подъездов | шт | 0 | 0
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | 0 | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 12 | 1.068
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 10 | 1.8
33 | Смена выключателей | шт | 1 | 0.042
34 | Смена светильников | шт | 0 | 0
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 4.2519
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Пушкина д.13"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 1.578
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 0 | 0
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 0 | 0
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 60 | 84
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 60 | 84
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 2 | 0.6
24 | Заготовка песка | м3 | 0.5 | 0.2365
25 | Утепление подъездов | шт | 2 | 0.4
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | 0 | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 1.5
28 | Окраска цоколя | м2 | 10 | 0.29
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 0 | 0
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 4 | 0.72
33 | Смена выключателей | шт | 0 | 0
34 | Смена светильников | шт | 0 | 0
35 | Укрепление водосточных труб, колен, коронок | шт | 2 | 0.112
36 | Ремонт, замена внутридомовых электросетей | м/п | 10 | 0.32
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 88.1785
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Пушкина д.13 А"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 1.199
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 1
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 0 | 0
11 | Ревизия вентилей | шт | 0 | 0
12 | Смена вентилей | шт | 0 | 0
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 0 | 0
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 0 | 0
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 0.5 | 0.15
24 | Заготовка песка | м3 | 0.5 | 0.2365
25 | Утепление подъездов | шт | 2 | 0.4
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | 0 | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 0
28 | Окраска цоколя | м2 | 3 | 0.087
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 0 | 0
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 4 | 0.72
33 | Смена выключателей | шт | 0 | 0
34 | Смена светильников | шт | 0 | 0
35 | Укрепление водосточных труб, колен, коронок | шт | 2 | 0.112
36 | Ремонт, замена внутридомовых электросетей | м/п | 0 | 0
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 1.7055
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке объекта "ул. Октябрьская д.58"
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 2.526
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 1
3 | с центральным отоплением | шт | 1
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 5
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 0 | 0
10 | Смена задвижек | шт | 1 | 3.153
11 | Ревизия вентилей | шт | 4 | 0.528
12 | Смена вентилей | шт | 8 | 1.2
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 0 | 0
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 19 | 4.484
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 13.5 | 1.1205
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 0 | 0
20 | 'мягкой | м2 | 0 | 0
21 | 'жесткой | м2 | 0 | 0
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 0 | 0
23 | Остекление | м2 | 4 | 1.2
24 | Заготовка песка | м3 | 0.5 | 0.2365
25 | Утепление подъездов | шт | 2 | 0.4
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | 0 | 0
27 | Ремонт отмостки | м2 | 25 | 3.75
28 | Окраска цоколя | м2 | 0 | 0
29 | Ремонт входных козырьков | м2 | 0 | 0
30 | Замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения | шт | 0 | 0
31 | Ремонт карнизных плит | м2 | 0 | 0
32 | Смена ламп | шт | 15 | 2.7
33 | Смена выключателей | шт | 0 | 0
34 | Смена светильников | шт | 0 | 0
35 | Укрепление водосточных труб, колен, коронок | шт | 0 | 0
36 | Ремонт, замена внутридомовых электросетей | м/п | 0 | 0
37 | Ремонт оконных блоков | м2 | 6 | 1.86
| Планируется использовать средств | т.р. |  | 20.632
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66
Мероприятия по подготовке жилищного фонда
к отопительному периоду 2014-2015г.г.
по ООО "Липецкая Управляющая Компания"
План
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Стоимость,
тыс.руб.
1 | Полезная площадь | т. м2 | 38.7133
2 | Жилых домов, в т.ч. | шт | 14
3 | с центральным отоплением | шт | 14
4 | с печным отоплением | шт | 0
5 | с АОГВ | шт | 0
6 | с электрокотлом | шт | 0
7 | Элеваторных узлов | шт | 18
8 | в т.ч. автоматизированных | шт | 0
9 | Ревизия задвижек | шт | 2 | 0.756
10 | Смена задвижек | шт | 1 | 3.153
11 | Ревизия вентилей | шт | 22 | 2.904
12 | Смена вентилей | шт | 70 | 10.5
13 | Герметизация вводов | шт | 0 | 0
14 | Ремонт вводов | шт | 0 | 0
15 | Промывка систем отопл. домов | шт | 3 | 7.5
16 | Смена внутридомового трубопр. | м.п. | 176 | 41.536
17 | Восстановление подъездного отопления | м.п. | 0 | 0
18 | Ремонт изоляции | м/п | 79.5 | 6.5985
19 | Ремонт кровли, в т.ч. | м2 | 178 | 126.48
20 | 'мягкой | м2 | 118 | 42.48
21 | 'жесткой | м2 | 60 | 84
22 | Ремонт панельных швов | м.п. | 10 | 1.25
23 | Остекление | м2 | 33.5 | 10.05
24 | Заготовка песка | м3 | 8.5 | 4.0205
25 | Утепление подъездов | шт | 10 | 2
26 | Установка насосов для подкач. воды | шт | #REF! | 0
| Планируется использовать средств | т.р. | 0 | 216.748
Исполнительный директор ООО "ЛУК" С.П.Селезнёв
Цуканова Н.И.
43 29 66